## LO Diagrama de Gantt y Burndown
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT DE GESTIÓN DE PROYECTOS SCRUM
DIAGRAMA DE GANTT Y BURNDOWN
[9 empty] | SPRINTS | SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4
SPRINT 5
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO | TÍTULO DE LA TAREA | PROPIETARIO DE LA TAREA | CANTIDAD DE TRABAJO EN HORAS |  |  | CARRERA | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | DURACIÓN | PCT DE TAREA COMPLETADA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
|  |  | ESTIMAR | COMPLETADO | RESTANTE | [5 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Concepción e Iniciación de Proyectos |  | 309 | 309 | 0 |  |  |  |  | 100%
1.1 | Carta del Proyecto | Jenna P | 40 | 40 | 0 |  | 2022-03-12 | 2022-03-15 | 4 | 100% | bar: SEMANA 1 F to SEMANA 2 F
1.1.1 | Revisiones de la Carta del Proyecto | Kylie R | 25 | 25 | 0 |  | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2 | 100%
1.2 | Investigación | Pete S | 100 | 100 | 0 |  | 2022-03-15 | 2022-03-21 | 7 | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 3 R
1.3 | Proyecciones | Esteban L | 60 | 60 | 0 |  | 2022-03-16 | 2022-03-22 | 7 | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 3 R
1.4 | Participantes | Allen W | 40 | 40 | 0 |  | 2022-03-17 | 2022-03-22 | 6 | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 3 R
1.5 | Directrices | Malik M | 32 | 32 | 0 |  | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 5 | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 3 R
1.6 | Inicio del proyecto | Malik M | 12 | 12 | 0 |  | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 1 | 100% | bar: SEMANA 3 F
2 | Definición y Planificación de Proyectos |  | 210 | 110 | 100 |  |  |  |  | 52.38%
2.1 | Alcance y establecimiento de objetivos | Esteban L | 80 | 70 | 10 |  | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 5 | 87.5% | bar: SEMANA 4 M to SEMANA 5 F
2.2 | Presupuesto | Allen W | 60 | 40 | 20 |  | 2022-03-29 | 2022-04-02 | 5 | 66.67%
2.3 | Plan de Comunicación | Malik M | 40 | 0 | 40 |  |  |  | 1 | 0%
2.4 | Gestión de riesgos | Malik M | 30 | 0 | 30 |  |  |  | 1 | 0%
3 | Lanzamiento y ejecución del proyecto |  | 26 | 0 | 26 |  |  |  |  | 0%
3.1 | Diseño | Pete S | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 1 | 0%
Diagramas de caso de uso
3.3 | Actualizaciones del proyecto | Pete S | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 1 | 0%
3.3.1 | Primera entrega de prototipo | Malik M | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 1 | 0%
4 | Rendimiento / Monitoreo del Proyecto |  | 32 | 0 | 32 |  |  |  |  | 0%
4.1 | Objetivos del proyecto | Esteban L | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 1 | 0%
4.2 | Entregables de calidad | Allen W | 12 | 0 | 12 |  |  |  | 1 | 0%
4.3 | Seguimiento de esfuerzos y costos | Malik M | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 1 | 0%
4.4 | Rendimiento del proyecto | Malik M | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 1 | 0%
|  |  | ESTIMAR | COMPLETADO | RESTANTE | DÍAS | EST/ DÍAS
| DATOS DE DESGASTE | TOTAL DE HORAS | 577 | 419 | 158 | 60 | 9.6167 |  |  | DÍA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | TOTAL
[6 empty] | ^ Introduzca el número de días |  |  |  | PLAN | 577 | 567.3833 | 557.7667 | 548.15 | 538.5333 | 528.9167 | 519.3 | 509.6833 | 500.0667 | 490.45 | 480.8333 | 471.2167 | 461.6 | 451.9833 | 442.3667 | 432.75 | 423.1333 | 413.5167 | 403.9 | 394.2833 | 384.6667 | 375.05 | 365.4333 | 355.8167 | 346.2 | 336.5833 | 326.9667 | 317.35 | 307.7333 | 298.1167 | 288.5 | 278.8833 | 269.2667 | 259.65 | 250.0333 | 240.4167 | 230.8 | 221.1833 | 211.5667 | 201.95 | 192.3333 | 182.7167 | 173.1 | 163.4833 | 153.8667 | 144.25 | 134.6333 | 125.0167 | 115.4 | 105.7833 | 96.1667 | 86.55 | 76.9333 | 67.3167 | 57.7 | 48.0833 | 38.4667 | 28.85 | 19.2333 | 9.6167 | HORAS
[10 empty] | ESTIMAR | 577 | 569 | 549 | 519 | 479 | 459 | 448 | 432 | 390 | 345 | 325 | 315 | 299 | 275 | 227 | 207 | 203 | 198 | 194 | 186 | 178 | 173 | 168 | 163 | 160 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 13568
[9 empty] | Introduzca las horas completadas por día ----> | HRS COMPLETADO | SEMANA 1 M: 8; SEMANA 1 T: 20; SEMANA 1 W: 30; SEMANA 1 R: 40; SEMANA 1 F: 20; SEMANA 2 M: 11; SEMANA 2 T: 16; SEMANA 2 W: 42; SEMANA 2 R: 45; SEMANA 2 F: 20; SEMANA 3 M: 10; SEMANA 3 T: 16; SEMANA 3 W: 24; SEMANA 3 R: 48; SEMANA 3 F: 20; SEMANA 4 M: 4; SEMANA 4 T: 5; SEMANA 4 W: 4; SEMANA 4 R: 8; SEMANA 4 F: 8; SEMANA 5 M: 5; SEMANA 5 T: 5; SEMANA 5 W: 5; SEMANA 5 R: 3; SEMANA 5 F: 2 | 419
[10 empty] | HRS RESTANTE | 569 | 549 | 519 | 479 | 459 | 448 | 432 | 390 | 345 | 325 | 315 | 299 | 275 | 227 | 207 | 203 | 198 | 194 | 186 | 178 | 173 | 168 | 163 | 160 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 13149
GRÁFICO DE BURNDOWN
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## a de Gantt en blanco y burndown
DIAGRAMA DE GANTT Y BURNDOWN
[9 empty] | SPRINTS | SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4
SPRINT 5
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO | TÍTULO DE LA TAREA | PROPIETARIO DE LA TAREA | CANTIDAD DE TRABAJO EN HORAS |  |  | CARRERA | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | DURACIÓN | PCT DE TAREA COMPLETADA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
|  |  | ESTIMAR | COMPLETADO | RESTANTE | [5 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Concepción e Iniciación de Proyectos |  | 238 | 228 | 10 |  |  |  |  | 95.8%
1.1 | Carta del Proyecto | Diego S | 48 | 48 | 0 |  | 2023-06-13 | 2023-06-17 | 5 | 100% | bar: SEMANA 1 M
1.1.1 | Revisiones de la Carta del Proyecto | Rodrigo H | 70 | 70 | 0 |  | 2023-06-14 | 2023-06-19 | 6 | 100%
1.2 | Investigación | Diego S | 60 | 60 | 0 |  | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2 | 100%
1.3 | Proyecciones | Rodrigo H | 50 | 40 | 10 |  | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2 | 80%
1.4 | Participantes | Diego S | 10 | 10 | 0 |  | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2 | 100%
1.5 | Inicio del proyecto |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
2 | Definición y Planificación de Proyectos |  | 180 | 150 | 30 |  |  |  |  | 83.33%
2.1 | Alcance y establecimiento de objetivos | Rodrigo H | 30 | 30 | 0 |  | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2 | 100% | bar: SEMANA 4 M
2.2 | Presupuesto | Diego S | 70 | 70 | 0 |  | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2 | 100%
2.3 | Plan de Comunicación | Rodrigo H | 40 | 10 | 30 |  | 2023-06-21 | 2023-06-24 | 4 | 25%
2.4 | Gestión de riesgos | Rodrigo H | 40 | 40 | 0 |  | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2 | 100%
3 | Lanzamiento y ejecución del proyecto |  | 22 | 10 | 12 |  |  |  |  | 45.45%
3.1 | Diseño | Rodrigo H | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 50% | bar: SEMANA 7 M
3.2 | Diagramas de caso de uso | Diego S |  |  | 0 |  |  |  | 1
3.2.1 | Actualizaciones del proyecto | Rodrigo H |  |  | 0 |  |  |  | 1
3.2.2 | Primera entrega de prototipo | Rodrigo H y Diego S se besan | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 1 | 0%
4 |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | bar: SEMANA 10 M
4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
4.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
4.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
|  |  | ESTIMAR | COMPLETADO | RESTANTE | DÍAS | EST/ DÍAS
| DATOS DE DESGASTE | TOTAL DE HORAS | 440 | 388 | 52 | 60 | 7.3333 |  |  | DÍA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | TOTAL
[6 empty] | ^ Introduzca el número de días |  |  |  | PLAN | 440 | 432.6667 | 425.3333 | 418 | 410.6667 | 403.3333 | 396 | 388.6667 | 381.3333 | 374 | 366.6667 | 359.3333 | 352 | 344.6667 | 337.3333 | 330 | 322.6667 | 315.3333 | 308 | 300.6667 | 293.3333 | 286 | 278.6667 | 271.3333 | 264 | 256.6667 | 249.3333 | 242 | 234.6667 | 227.3333 | 220 | 212.6667 | 205.3333 | 198 | 190.6667 | 183.3333 | 176 | 168.6667 | 161.3333 | 154 | 146.6667 | 139.3333 | 132 | 124.6667 | 117.3333 | 110 | 102.6667 | 95.3333 | 88 | 80.6667 | 73.3333 | 66 | 58.6667 | 51.3333 | 44 | 36.6667 | 29.3333 | 22 | 14.6667 | 7.3333 | HORAS
[10 empty] | ESTIMAR | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 26400
[9 empty] | Introduzca las horas completadas por día ----> | HRS COMPLETADO | [60 empty] | 0
[10 empty] | HRS RESTANTE | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 26400
GRÁFICO DE BURNDOWN

## Backlog de lanzamientos
BACKLOG DE LANZAMIENTOS
PRIORIDAD | CARRERA | FUNCIONALIDAD | TÍTULO DE LA TAREA | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | PROPIETARIO DE LA TAREA | ESTIMACIÓN DE TRABAJO EN HORAS | ESTADO | NOTAS | CLAVE DE ESTADO | ESTIMACIÓN DE TRABAJO EN HORAS
[6 empty] | 1 | Íntegro |  | Íntegro | 1
[6 empty] | 2 | Íntegro |  | Atrasado | 2
[6 empty] | 8 | Íntegro |  | En curso | 4
[6 empty] | 8 | Atrasado |  | No iniciado | 8
[6 empty] | 4 | En curso |  |  | 16
[6 empty] | 80 | En curso |  |  | 24
[6 empty] | 16 | No iniciado |  |  | 40
[6 empty] | 8 | No iniciado |  |  | 80
4
2
24
40

## Historias de usuario o tareas
HISTORIAS DE USUARIO o TAREAS
TÍTULO DE LA TAREA | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | AÑADIDO POR | FECHA AÑADIDA

## - Descargo de responsabilidad -
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.